## Trình lập kế hoạch dự án
Trình lập kế hoạch Dự án
Chọn một khoảng thời gian để tô sáng ở bên phải. Chú giải mô tả lập biểu đồ theo sau. | [6 empty] | Tô sáng Khoảng thời gian: | 1 |  |  | Lập kế hoạch Thời lượng | [8 empty] | Ngày bắt đầu Thực tế | [7 empty] | % Hoàn thành | [5 empty] | Thực tế (ngoài kế hoạch) | [8 empty] | % Hoàn tất (ngoài kế hoạch)
HOẠT ĐỘNG | Người thực hiện | Ghi chú | LẬP KẾ HOẠCH BẮT ĐẦU | LẬP KẾ HOẠCH THỜI LƯỢNG | NGÀY BẮT ĐẦU THỰC TẾ | THỜI LƯỢNG THỰC TẾ | PHẦN TRĂM HOÀN THÀNH | KHOẢNG THỜI GIAN | [7 empty] | Ngày bắt đầu: |  |  |  | 2020-02-10 | [51 empty] | Báo cáo
 | time axis 2020-10-02 to 2020-12-05
 | time axis 2020-10-02 to 2020-12-05
Lên kế hoạch dự án | nhóm |  | 1 | 1 | 1 | 1 | 100%
Lấy yêu cầu chức năng | nhóm |  | 1 | 4 | 1 | 4 | 100%
Phân tích yêu cầu chức năng | nhóm |  | 3 | 7 | 3 | 7 | 100%
Phân tích hệ thống | nhóm |  | 10 | 3 | 10 | 4 | 100%
Biểu đồ use cases | Oanh |  | 13 | 10 | 13 | 10 | 100%
Thiết kế cơ sở dữ liệu |  |  | 13 | 3 | 13 | 7 | 100%
ERD | Minh - Tây |  | 13 | 1 | 13 | 3 | 100%
Biểu đồ lớp | Tây |  | 14 | 1 | 14 | 3 | 100%
Tạo cấu trúc bảng | Tây |  | 15 | 1 | 15 | 4 | 100%
Lập bảng trách nhiệm | Nhóm | Đã chia trên trello | 23 | 7 | 23 | 10 | 100%
DFD mức 0,1 | Nhóm | Đã chia trên trello | 30 | 7 | 30 | 6 | 100%
Thiết kế giao diện |  |  | 37 | 14 | 35 | 16 | 100%
Mô tả giao diện |  | Chi tiết trong trello | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Thông tin khách hàng | Nhung |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Tìm kiếm sản phẩm | Nhung |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Quản lí nhà cung cấp | Quyền |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Quản lí nhân viên | Oanh |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Mua hàng và thanh toán | Minh |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Quản lí hóa đơn | Quyền |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Quản lí sản phẩm | Phong |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Quản lí đơn hàng | Mến |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Quản lí khách hàng | Phong |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Bán hàng tại shop | Mến |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Quản lí khuyến mại | Tây |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Tính công nhân viên | Tây |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Chi tiết sản phẩm | Nhung |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Bảo hành | Nhung |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Quản lí đánh giá | Phong |  | 37 | 4 | 35 | 7 | 100%
Tạo wireframe chung | Tây - Mến |  | 37 | 5 | 35 | 7 | 100%
Tạo giao diện web khách hàng | Mến |  | 42 | 3 | 42 | 3 | 100%
Tạo mẫu giao diện web admin | Mến |  | 45 | 6 | 45 | 7 | 100%
Thiết kế xử lí |  |  | 37 | 5 | 37 | 7 | 100%
Kiểu dữ liệu xử lí | Tây - Minh |  | 37 | 2 | 37 | 2 | 100%
Thông tin khách hàng | Nhung |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Tìm kiếm sản phẩm | Nhung |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Quản lí nhà cung cấp | Quyền |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Quản lí nhân viên | Oanh |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Mua hàng và thanh toán | Minh |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Quản lí hóa đơn | Quyền |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Quản lí sản phẩm | Phong |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Quản lí đơn hàng | Mến |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Quản lí khách hàng | Phong |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Bán hàng tại shop | Mến |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Quản lí khuyến mại | Tây |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Tính công nhân viên | Tây |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Chi tiết sản phẩm | Nhung |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Bảo hành | Nhung |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Quản lí đánh giá | Phong |  | 37 | 5 | 37 | 5 | 100%
Triển khai |  |  | 42 | 20 | 42 | 20 | 30%
Chuẩn bị | Tây - Minh | Tạo model entity - abstrac DAO - Cấu hình servlet | 42 | 5 | 42 | 7 | 100%
Thực hiện hướng dẫn làm các chức năng | Tây - Minh |  | 49 | 2 | 49 | 2 | 100%
Thông tin khách hàng | Nhung |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Tìm kiếm sản phẩm | Nhung |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Quản lí nhà cung cấp | Quyền |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Quản lí nhân viên | Oanh |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Mua hàng và thanh toán | Minh |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Quản lí hóa đơn | Quyền |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Quản lí sản phẩm | Phong |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Quản lí đơn hàng | Mến |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Quản lí khách hàng | Phong |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Bán hàng tại shop | Mến |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Quản lí khuyến mại | Tây |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Tính công nhân viên | Tây |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Chi tiết sản phẩm | Nhung |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Bảo hành | Nhung |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Quản lí đánh giá | Phong |  | 51 | 11 | 51 | 11 | 30%
Kiểm Thử hoàn thiện báo cáo | Nhóm |  | 62 | 3 | 62 | 3 | 0%
Báo cáo | Nhóm |  | 65 | 1 | 65 | 1 | 0%